## 任务跟进表
ID | 项目 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 比率 | 状态
1 | PV 国内 | 任务读取 | 将SHAREPOINT上的数据作为任务并存储到公盘 | 安装文件 | Wangzhi | 2月15 | 2月19日 | 30% | 完成
2 | PV 国内 | 任务分配 | 个人任务受领及分配 | 安装文件 | Wangzhi | 2月19 | 2月25日 | 20% | 进行中
3 | PV 国内 | 记件操作 | 个人任务操作记录 | 安装文件 | Wangzhi | 2月25 | 2月29日 | 20% | 进行中
4 | PV 国内 | 任务质检 | 检验 | 安装文件 | Wangzhi | 2月29 | 3月8日 | 20% | 进行中
5 | PV 国内 | 状态报表 | 多维度报表展现 | 安装文件 | Wangzhi | 3月8 | 3月18日 | 10% | 未开始